## total
HSE Tracking System | [6 empty] | تاريخ أخر تعديل | 2023-07-26
No. | الموضوع | التاريخ الملاحظة | الفرع المعني بالتنفيذ | صاحب الملاحظة | الاجراء المطلوب | النوع | التاريخ المخطط للانتهاء | الموقف
1 | زيارة د مصطفي محب | 2023-06-19 | الشرقي ظهر الجنوبي | مصطفي محب | متابعة الاجراءات التصحيحة للزياة | نتائج تفتيش السلامة |  | تم استقبال بورسعيد والعلمين ويتبقي أسيوط
2 | تعليمات م طالرق عدلي |  | الموقع الالكتروني | طارق عدلي | رفع نظام ادارة السلامة والصحة المهنية والبيئة علي موقع الشركة الالكتروني | أخرى |  | تم
3 | تعليمات م طالرق عدلي |  | الموقع الالكتروني | طارق عدلي | تحديث سياسات السلامة علي موقع الشركة | أخرى |  | تم
4 | تعليمات م طالرق عدلي |  | الموقع الالكتروني | طارق عدلي | تحديث تقارير قياس اداء السلامة علي موقع الشركة | أخرى |  | تم
5 | تعليمات م طالرق عدلي |  | الموقع الالكتروني | طارق عدلي | تحديث safety flash علي موقع الشركة | أخرى |  | تم
6 | تعليمات م طالرق عدلي |  | الموقع الالكتروني | طارق عدلي | تحديث hse news letters علي موقع الشركة | أخرى |  | تم
7 | اجراء تصحيحي لحادث اسيوط man lift SWI | 2023-06-20 | جميع الافرع | محمد اسامة | تعليق تعليمات التشغيل الامن الخاصة بال man lift وعمل توعية للمشغلين | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم ارسال الايميل للافرع تم تعديل الاجراءات و في انتظار الموفقة عليها قبل اعادة الارسال
9 | حملة السلامة للربع الثاني |  | جميع الافرع | الهيئة | استقبال اعمال الربع الثاني | متابعات دورية | 2023-06-30 | تم الارسال للهيئة "يوجد افرع غير ملتزمة بالارسال"
10 | الاجراءات التصحيحية لحادث الوفاة بالفرع الشرقي 6/4/2023 | 2023-06-22 | الشرقي | محمود ربيع | مراجعة موقف الاجراءات التصحيحية لحادث الوفاة 6/4/2023 | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم
11 | حادث الاصابة بوقت ضائع بالفرع الجنوبي مشروعات أسيوط بتاريخ 5/4/2023 | 2023-06-21 | الجنوبي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث
12 | EGPC KPI Report | شهريا | جميع الافرع | الهيئة | استقبال وتجميع التقرير شهريا | متابعات دورية |  | تم
13 | حملة السلامة للربع الثالث |  | جميع الافرع | الهيئة | اعداد و ارسال المادة العلمية التي سوف يتم استخدامها في الحملة للربع الثالث | أخرى |  | تم
14 | تطبيق المتابعة | 2023-07-17 | جميع الافرع | محمد الهلاوى | استقبال بيانات مديري السلامة بالمشروعات | أخرى |  | تم
15 | زيارة د مصطفي محب لمعسكر سوميد والصينية | 2023-07-12 | الشرقي | د مصطفى محب | تجهيز خطة عمل للنقاط المذكورة | أخرى | 2023-08-12 | تم الارسال للفرع الشرقي
16 | حادث وقت ضائع الفرع الشرقي 28/2/2023 بمشروع مستودعات شركة السويس | 2023-07-26 | الشرقي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث
17 | حادث جسيم بالفرع الشرقي 28/4/2023 بمشروع مجمع التفحيم الجديد | 2023-07-26 | الشرقي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث
18 | حادث وقت ضائع الفرع الشرقي 17/5/2023 بمشروع طريق السويس السخنة | 2023-07-26 | الشرقي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث
19 | حادث وقت ضائع الفرع الاردن 6/12/2022 بمشروع البلورة الساخنة بشركة البوتاس | 2023-07-26 | الاردن | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث
20 | حادث وقت ضائع الفرع الشمالي 7/3/2023 بمشروع البرلس | 2023-07-26 | الشمالي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم الاستقبال
21 | حادث علاج طبي بالفرع الجنوبي 12/2/2023 بمشروع أنوبك | 2023-07-26 | الجنوبي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم الاستقبال
22 | حادث وقت ضائع بالفرع الجنوبي 22/2/2023 بمشروع إحلال و تجديد خط المياه الرئيسى و مأخذ المياه بسلام | 2023-07-26 | الجنوبي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم الاستقبال
23 | حادث علاج طبي بالفرع الجنوبي 4/3/2023 بمشروع التكسير الهيدروجيني | 2023-07-26 | الجنوبي | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم الاستقبال
24 | حادث تدمير بفرع الامارات بتاريخ 1/5/2023 مشروع مهانى بالشارقه لمخزن الشركه بالفلاح | 2023-07-26 | الامارات | محمد اسامة | موقف الاجراءات التصحيحية | اجراءات تصحيحية لحادث |  | تم الاستقبال
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## 16
تاريخ الإنتهاء Completion Date | التاريخ المخطط | الأولوية في التنفيذ | مسئول التنفيذ | الإجراءات التصحيحية | م
| Target Date | (عالي – متوسط – قليل) | Name of Person responsible | Corrective Action | No.
Priority (H/M/L)
| 29/02/2023 | H | HSE Manger / AA / PA | عمل وقفة سلامة لمناقشة الحادث والإجراءات الوقائية لمنع التكرار | 1
Conduct a stand down to discuss the accident causes and lessons learned and the required preventive actions to prevent its reoccurrence
Done | 2021-03-02 | H | HSE / All Dep. / PM | الإلتزام بإتمام أعمال ترتيب وتنظيم الموقع خلال يومين | 2
Strict commitment to make housekeeping within 2days
Done | 2021-03-02 | H | HSE / scaffolding Eng./ AA. | مراجعة جميع السقالات بواسطة فنيين | 3
Inspection of all scaffolds by competent technicians.
| Immediately | H | Scaffolds supervisors | الفحص اليومى للسقالات مع وضع كارتة خضراء لضمان سلامة العمل | 4
| & |  | HSE
| Periodically |  |  | Daily inspection of scaffolds and tagging them with a green tag to ensure the safety of the work.
Done | 2021-03-02 | H | AA/ PA / Lifting Sup./ HSE | مراجعة مهمات الرفع وتطبيق نظام الكود اللونى | 5
Review the Condition for All lifting gears and apply the colour coding
| Immediately | H | Project manager | الإلتزام بتعليمات التشغيل الآمن الخاصة بالعمل على ارتفاعات | 6
| & |  | Executive engineer | Commitment to safe working instructions for working at height
| Periodically |  | HSE
Done | 2021-03-02 | H | AA/ PA / Sup. / HSE | نقل جميع الصناديق الخشبية الى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن منطقة العمل | 7
Transfer all wooden box to designated area away from the work area
On going | 2021-03-21 | M | PM / Tech office / HSE | تزويد جميع البرادين بخوذة متصل بها واقى الوجه | 8
Providing for all grinders a hard hate connecting with face shield
Done | 2021-03-01 | M | HSE Manger / AA / PA | عمل وقفة سلامة عن دائرة الخطر ومخاطر الأجسام المتساقطة | 9
Conduct a Stand-down about the line of fire & dropped Object
| Immediately | H | Performing Authority | توفيرالإشراف الكافي على جميع الأعمال | 10
| & |  | HSE | Provide adequate and close supervision for all tasks
Periodically
| 2023-03-30 | M |  |  | 11
|  |  | HSE | توفير دورات تدريبية لتحديد المخاطر وتقييم المخاطر الخاص بالعملية والتحكم في العمل لجميع العاملين
|  |  | Training department | Provide a training program on hazard
identification, Task Based Risk Assessment and control of work for all workers
| 2023-03-15 | M | HSE | عمل تدريب لجميع أفراد فريق السقالات على التحكم فى العمل و مخاطر السقالات | 12
|  |  | Scaffolding supervisor | Conduct training to all members of scaffolding team on control of work and scaffolds hazards
| Immediately | H | Project Mgr. | التنبيه بالإلتزام بإرتداء مهمات الوقاية الشخصية بالكامل | 13
| & |  | HSE | Strictly alert the necessity to commitment to wear full PPE
Periodically

## 15
الموضوع | الموقف
· دارسة كيفية الاستفادة من المساحات والغرف الملحقة بالمطبخ وصالة الطعام بمعسكر سوميد يتناسب وعدد الوجبات المقدمة ولا يتعارض ومشروعية التعاقد مع الشركة المالكة للمنشأة
· ضرورة توفير غرفة تبريد لحفظ الجبن المعلبة حيث أن هناك ضرورة لحفظها في درجة حرارة لا تزيد عن 5 درجة مائوية
· ماكينات غسيل الاطباق يجب أن تكون بسعة تتناسب وحجم الوجبات المقدمة حيث الماكينات الموجودة لا تفى بهذا الغرض
· دراسة توفير عمالة نظافة متخصصة في نظافة منشآت تجهيز الطعام "المطابخ \ المخابز \ صالة الطعام" وذلك بدلا من العمالة العادية حيث أن نظافة المنشآت التي تقدم الغذاء تمثل حجر الزاية في منع التلوث والحفاظ علي سلامة وصحة العاملين

## 14
الفرع | الموقف
شمالي | received
جنوبي | received
شرقي | received
انفاق | received
ظهر | received
معدات | received
بحرية | received
ورش مركزية | received
ورش السويس | received
ورش ادكو | received
ورش ابيس | received
مصانع بورسعيد | received
مصنع السويس | received
الرئيسي
تخصصية | received
السعودية | received
نيوم 1
نيوم 2 | received
الامارات | received
العراق | received
الاردن | received
الجزائر
عمان

## drop lists (hidden)
اجراءات تصحيحية لحادث
نتائج تفتيش السلامة
أخرى
متابعات دورية

## 11
تاريخ الإنتهاء Completion Date | التاريخ المخطط | الأولوية في التنفيذ | مسئول التنفيذ | الإجراءات التصحيحية | م
| Target Date | (عالي – متوسط – قليل) | Name of Person responsible | Corrective Action | No.
Priority (H/M/L)
| Immediately | H | السلامة والصحة المهنية | عمل محاضرة TBT لكل الاريا بالاستخدام الأمن للمان ليفت | 1
|  |  | HSE | Conduct a TBT to all the man lift operators in the area, about the safe way to operate the man lift
| Immediately | H | العميل "تكنيب" | عمل محاضرة لكل مشغلي المان ليفت بالمشروع من قبل العميل تكنيب | 2
|  |  | TECHNIP | Conduct a TBT to all the man lift operators in the project by the client “TECHNIP”
تم عمل خطاب لقسم الصيانه بالشركة بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٣ لتحديد شخص مختص لاختبار إعادة تقييم مشغلي المان ليفت بالمشروع | 2023-05-18 | H | إدارة المشروع | اختبار و إعادة تقييم مشغلي المان ليفت بالمشروع | 3
|  |  | الصيانة | Reassessment of all the man lift operators in the project
Project management
Maintenance dept.
| 2023-05-20 | H | إدارة المشروع | التأكيد على تدريب المشرفين وتقييمهم بصورة مستمرة | 4
|  |  | إدارة السلامة | Emphasis on training and evaluating supervisors on an ongoing basis
Project management
HSE
| Immediately | H | إدارة التنفيذ | التأكيد على فحص أماكن العمل قبل البدء و الـتأكيد على توضيح المخاطر الخاصة بأماكن العمل | 5
| & |  | إدارة السلامة | Emphasis on examining workplaces before starting works, and ensuring that workplace risks are clarified
| periodically |  | Implementation department
HSE
| 2023-05-20 | H | إدارة السلامة | عمل وقفة سلامة للمشروع لتوضيح أسباب الحادث والإجراءات التصحيحية و الدروس المستفادة | 6
|  |  | HSE | Conduct a stand down to all workers in the project to explain the accident causes and lessons learned
| Immediately | H | إدارة التنفيذ | التأكيد على الإشراف بضرورة إختيار أفضل المسارات والطرق لإستخدام المان لفت | 7
| & |  | إدارة السلامة | Emphasis on all supervisors of the need to choose the best paths and roads for the use of man-lifts
| periodically |  | Implementation department
HSE
| Immediately | H | إدارة المشروع | التاكيد على انه فى حالة عمل صيانة لاى معدة وتحتاج لتغير قطعة غيار، ان تكون قطعة الغيار اصلية ومعتمدة او متوافقة من قبل المصنع | 8
| & |  | الصيانة | Ensure that when carrying any maintenance operation to any equipment or replacing any spare part to be original and approved by the manufacturer
| periodically |  | Project management
Maintenance dept.
| Immediately | H | الصيانة | تنفيذ خطط الصبانة الوقائية الدورية ومراجعة حالة المركبات والمعدات | 9
| & |  | مراقبة وتوكيد الجودة | Implementation of periodic preventive maintenance and the inspection of vehicles and equipment
| periodically |  | Maintenance department
QC
| 2023-06-15 | M | السلامة والصحة المهنية | توفير تدريب على تحديد المخاطر، وتقييم المخاطر الخاص بالعملية، والتحكم في العمل، مناقشة قبل العمل | 10
|  |  | HSE | Conduct training on hazard identification, task based risk assessment, control of work and tool box talk
| 2023-05-10 | H | إدارة التنفيذ | تحديث تقييم المخاطر ليشمل كافة المخاطر المتعلقة بالعملية | 11
|  |  | إدارة السلامة | Update the risk assessment to include all the associated hazards
Implementation department
HSE

## 1
HSE Tracking System | [6 empty] | تاريخ أخر تعديل | 2023-06-20
No. | الموضوع | التاريخ الملاحظة | الموقع | صاحب الملاحظة | الاجراء المطلوب | المسؤولية | التاريخ المخطط للانتهاء | الموقف
1 | صيانة غير صحيحة لبعض الاجهزة | 2023-05-01 | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | ضرورة صيانة الأجهزة عن طريق الشركات المختصه لإعادة الشئ لأصله وعدم إجراء أي تعديلات حيث أنها قد تضر بسلامة الأجهزة | الشئون الإداريه والصيانه | باستمرار
2 | درجة الحرارة مازالت خارج الحدود المسموحة بها, لا يوجد منافذ للتهوية داخل حجرة غسيل الأواني والمعدات |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | دراسة ومراجعة معدلات تغيير الهواء وخاصة في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة وكذا ضرورة وجود منافذ للتهويه داخل حجرة غسيل الأواني والمعدات | الشئون الإداريه والصيانه | 2023-07-31
3 | درجة الوعي والمعلومات الخاصه بكل مهنه غير مرضية علي الإطلاق وذلك للعاملين بالتغذية والمشرفين المسئولين |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | تدريب العاملين بالتغذيه والمشرفين المسئولين لتحسين الوعي بسلامة وصحة الغذاء أثناء تجهيز الطعام | الشئون الإداريه ومقاول تقديم الخدمات | سنويا
4 | الارضية أمام الثلاجات غير مناسبة |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | طلاءالأرضيه أمام الثلاجات بمادة مقاومة الإحتكاك والتشقق وسهلة التنظيف | الشئون الإداريه | 2023-07-31
5 | غرفة تبريد لإذابة اللحوم والفراخ المجمدة بطريقه صحيه ولايتم استخدام أوعية التسييح المخصصة لهذا الغرض |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | توفير غرفة تبريد لإذابة اللحوم والفراخ المجمدة بطريقه صحيه وكذا إستخدام أوعية التسييح والإذابه المخصصه لهذا الغرض | الشئون الإداريه | 2023-08-20
6 | أبواب غير محكمة الغلق |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | الأبواب المؤدية للمطبخ وصالة الطعام تحتاج إلي إحكام وخاصة الجزء السفلي منها | الشئون الإداريه | 2023-06-30
7 | يوجد امكانية لتواجد الذباب |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | مكافحة الذباب ويتبع الأتي : 1-الإلتزام بالمحافظه علي الأبواب المؤديه لصالة المطبخ وصالةالطعام مغلقه . 2-تركيب أبواب سلك علي جميع المنافذ المؤديه إلي المطبخ | الشئون الإداريه | باستمرار
8 | لا يتم تشغيل ستائر الهواء بصورة سليمة |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | الإلتزام بتشغيل ستائر الهواء الموجوده المركبه علي أبواب صاله الطعام والتأكيد علي صلاحيتها لهذا الغرض (تكون قوة دفع الهواء مناسبة لإرتفاع ومساحة الباب ) | الشئون الإداريه | باستمرار
9 | منطقة المراحيض غير معزولة عن صالة الطعام و المطبخ |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | ضرورة فصل منطقة المراحيض الملحقه بدورة المياه التي تفتح (تؤدي مباشرة إلي صالة الطعام والمطبخ) لأنها تشكل مصدرا خطيرا للتلوث | الشئون الإداريه | 2023-06-30
10 | أحواض الغسيل غير مناسبة لأحجام أواني الطهي الكبيرة |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | توفير حوض غسيل ذو سعه كبيره متناسبه مع أحجام أواني الطهي الكبيره | الشئون الإداريه | 2023-07-15
11 | الباب الفاصل بين صالة الطعام والمطبخ باب خشبي |  | معسكر العاملين بأسيوط | د/ مصطفي محب | تغيير الباب الخشبي الذي يفصل صالة الطعام عن المطبخ وإستبداله بباب ألومنيوم | الشئون الإداريه | 2023-07-31
12 | صيانة غير صحيحة لبعض الاجهزة | 2023-05-01 | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | ضرورة صيانة الأجهزة عن طريق الشركات المختصه لإعادة الشئ لأصله وعدم إجراء أي تعديلات حيث أنها قد تضر بسلامة الأجهزة | الشئون الإداريه والصيانه | باستمرار | يتم عمل صيانة لاعطال الاجهزة عن طريق الشركات الموردة للاجهزة لضمان رجوع الشئ لاصله
13 | لا يوجد تدعيم معدني لفتحات الصرف |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | ضرورة عمل تدعيم معدني لفتحات الصرف وذلك لضمان الحفاظ علي بلاط الأرضيه من التهشم وتسرب المياه أسفله | الشئون الإداريه | 2023-06-30 | تم عمل تدعيم لفتحات الصرف (مرفق صور)
14 | عدم التزام العاملين في المطبخ بالزي |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | ضرورة الإهتمام بتوافر الزي الخاص بالعاملين في المطبخ وضرورة الإلتزام بإرتدائه وكذا الأحذيه المخصصه لكل مهنه (السابوة أو البوت المطاطي ) | الشئون الإداريه | 2023-06-30 | تم التنبيه علي العاملين بالمطبخ بارتداء زي الشركة تم عمل TBT علي اهمية ارتداء مهمات الوقاية الخاصة بالمطبخ و علاقتها بسلامة الغذاء تم عمل طلب شراء لمهمات الزي علي نظام الساب برقم (1200227705) مرفق
15 | الأبواب السلكية المانعة للذباب غير مغلقة |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | الإلتزام بإغلاق الأبواب السلكيه المانعه للذباب وذلك يتركيب أجهزة الغلق الذاتي لضمان عدم دخول الذباب إلي المطبخ مما قد يؤدي إلي تلوث الغذاء بالإضافه إلي تركيب ستائر هوائيه علي جميع أبواب صالات الطعام والمداخل المؤديه منها وإلي المطبخ علي أن تكون الستائر تتناسب مع مساحات الأبواب | الشئون الإداريه | باستمرار | تم عمل طلب شراء لاجهزة غلق ذاتي للابواب عن طريق الشئون الادارية بالمعكسر رقم الطلب (1200226584)
16 | حاوية تجميع القمامة في وضع غير آمن |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | ضرورة الإهتمام بنظافة وتطهير ورش المبيدات الحشريه لحاوية تجميع القمامه والتأكيد علي جودة التهويه وإحكام الغلق | الشئون الإداريه | باستمرار | تم عمل نظافة و تطهير ورش لحاويات تجميع القمامة و تركيب عدد (2) شفاط للتهوية و احكام غلق ابواب الحاوية (مرفق صور)
17 | مخزن المنظفات والمعطرات والبيروسول في وضع غير آمن |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | دراسة نقل مخزن المنظفات والمعطرات والبيرسول خارج منطقه تداول الغذاء بحيث يكون المخزن جيدا التهويه مع ضرورة الإحتفاظ ب MSDS لكل المنتجات الكيماويه | الشئون الإداريه | 2023-06-30 | جاري التنسيق لاختيار مع الشئون الادارية بالمعسكر لمخاطبة الادارية الهندسية لتوفير مكان بديل لنقل مخزن المنظفات و المعطرات خارج منطقة تداول الغذاء طبقا و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و تم وضع SDS لجميع المنتجات الكيماوية بالمخزن و العيادة الطبية
18 | لا يتم فصل الاغذية بطريقة سليمة ولا يوجد غرف تبريد لعمليات الاذابة |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | الإلتزام بتعليمات فصل الأغذيه لمنع التلوث داخل غرف التبريد مع ضرورة وجود غرفه تبريد لعمليات إذابة الدواجن واللحوم وخاصة في الفصول التي ترتفع فيها درجة حرارة الجو | الشئون الإداريه | باستمرار | تم فصل جميع الاغذية علي الفور والتأكد من كفاءة غرفة الاذابة و صلاحتيها
19 | منطقة المراحيض غير معزولة عن صالة الطعام و المطبخ |  | معسكر العلمين | د/ مصطفي محب | ضرورة فصل منطقة المراحيض الملحقه بدورة المياه التي تفتح (تؤدي مباشرة إلي صالة الطعام والمطبخ) لأنها تشكل مصدرا خطيرا للتلوث | الشئون الإداريه | 30/60/2023 | تم التنسيق مع الشئون الادارية لمخاطبة الادارة الهندسية لفصل جميع مراحيض المياه عن صالة الطعام و المطبخ و فتح الاحواض فقط
20 | صيانة غير صحيحة لبعض الاجهزة | 2023-05-01 | معسكر بورسعيد | د/ مصطفي محب | ضرورة صيانة الأجهزة عن طريق الشركات المختصه لإعادة الشئ لأصله وعدم إجراء أي تعديلات حيث أنها قد تضر بسلامة الأجهزة | الشئون الإداريه والصيانه | باستمرار | تم طرح مناقصة لتنفيذ الصيانة عن طريق إحدى الشركات المختصة
21 | بعض الاماكن تحتاج الي اجراء النظافة العميقة |  | معسكر بورسعيد | د/ مصطفي محب | النظافه العميقه للمعدات والأرفف | الشئون الإداريه | باستمرار | تتم يوميا
22 | توجد مناطق من البلاط المركب حديثا غير مستويه وتوجد بينها فواصل تسمح بتسرب المياه ما يؤدي إلي تلف الأرضيه مرة أخري |  | معسكر بورسعيد | د/ مصطفي محب | ضرورة مراجعة أرضيات المطبخ | الشئون الإداريه | 30/60/2023 | تم إصلاح الفواصل
23 | يوجد دواسات كاوتشوك أمام الموقد والغلاية الكهربائية |  | معسكر بورسعيد | د/ مصطفي محب | إزالة الدواسات الكاوتشوك | الشئون الإداريه | فورا | تم
24 | بعض سيراميك الحوائط بحالة غير جيدة |  | معسكر بورسعيد | د/ مصطفي محب | ترميم السيراميك الخاص بالحوائط وإستبدال التالف منه وتركيب زوايا معدنية للأركان البارزة | الشئون الإداريه | 30/60/2023 | جارى الإنتهاء
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 7
الفرع | الموقف
شمالي
جنوبي
شرقي
انفاق
ظهر
معدات
بحرية
ورش مركزية
ورش السويس
ورش ادكو
ورش ابيس
مصانع بورسعيد
مصنع السويس
الرئيسي
تخصصية
السعودية
الامارات
العراق
الاردن
الجزائر
عمان

## 12
الفرع | الموقف
شمالي
جنوبي
شرقي | received
انفاق
ظهر | received
معدات | received
بحرية
ورش مركزية
ورش السويس
ورش ادكو
ورش ابيس
مصانع بورسعيد
مصنع السويس
الرئيسي
تخصصية
السعودية
الامارات
العراق
الاردن
الجزائر
عمان

## 9
اعمال حملة السلامة للربع الثاني 2023
الفرع | الموقف | ملاحظات
شمالي | received
جنوبي | received
شرقي | received
انفاق
ظهر | received
معدات
بحرية | received
ورش مركزية | received | no evidence
ورش السويس
ورش ادكو
ورش ابيس
مصانع بورسعيد
مصنع السويس
الرئيسي
تخصصية

## 10
No. | Corrective Action | Name of Person responsible | Priority (H/M/L) | Target Date | Completion Date
1 | Assign committee from scaffolding department for reviewing all scaffold material before restarting work | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
Project Mgr.
2 | Stand down for all workers to explain incident reasons & lesson learned | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
HSE
3 | Providing adequate method for ensure securing scaffolding workers all time | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
HSE
4 | Re-assessment to scaffolding crew | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
HSE
5 | Scaffolding Supervisor to be available all time | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
Project Mgr.
6 | Disciplinary action procedure to be implemented | Project Mgr. | M | 2023-04-11 | done
HSE
7 | specific training to be conducted to all WAH Crews | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
HSE
8 | E-Mail from Scaffolding dept. to vendors to be sent | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
HSE Dept.
9 | Providing adequate procedure for handling scaffolding, receiving from suppliers & entering warehouses | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
10 | Providing adequate procedure for Reject material from site | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | done
11 | Failure test to broken transom to be done | Scaffolding Dept. | H | 2023-04-11 | On going
|  | Third Party |  |  | تم ارسال العينة لمعمل التبين و حتى الان لم يتم استلام نتيجة العينة